## Story_list
ID | 标题 | 研发中心 | 预计评审时间 | 评审地点 | 产品经理 | 技术负责人 | 测试负责人 | UI | 预计评审耗时（分钟） | 业务方（若需要） | 需求权重（优先级） | 处理人 | 迭代 | 评审后待办及信息点
1007007 | 【温州民商、乌海银行】行职业码值按照国标规范执行 | 一中心¦二中心¦三中心¦风险咨询 | 10:00-10:10 | 休伦湖 | 王明华 | 何琦、杨健、牟海军、梁钧、何雨航、田明银、彭凡、王渊 | 陶雪、付俊、石云峰 |  | 10 | 王玉玺 | p00
1007388 | 【多家机构】数字消费卡调研并增加微信小程序绑卡sdk | 一中心¦二中心 | 10:00-10:40 | 大盐湖 | 谭磊 | 曾立、梁钧 | 于小龙 | 张铭睎 | 40 | 杨美逸 | p00
1007446 | 【银行宝】OCR拍摄自动扫描识别结果 | 二中心¦三中心¦风险咨询 | 10:10-10:30 | 尼斯湖 | 王明华 | 贺鹏、彭凡、赵运枫、闫梦琪、王小东 | 付俊、刘子东 | 张铭晞 | 20 | 张铭晞 | p00
1006911 | 【宁夏银行经营贷1+N专案审批流需求】 | 一中心¦二中心¦三中心 | 10:10-11:10 | 休伦湖 | 李卓慕 | 丁立聪、何雨航、牟海军、杨易、周思贝、梁钧、罗杨 | 龚均强、杨雪梅 | 胡雨晨 | 60 | 冷瑜瑜、吴圻兴 | p00
1007265 | 【鲁山农信社】小程序需求汇总 | 二中心¦三中心¦风险咨询 | 10:30-10:50 | 尼斯湖 | 王明华 | 贺鹏、周俊涛、李兴鑫、彭凡、杨军 | 付俊 | 胡雨晨 | 20 | 晋会 | p00
1007379 | 【上海农商】分支行大屏开发需求 | 大数据中心¦需求管理中心 | 10:50-11:35 | 尼斯湖 | 秦文艺 | 陈佛林、李青检 | 钟含笑 | 弋豪 | 45 | 邓翔、吴慧慧 | p0 | 秦文艺;刘琦 | 2021-S1
1006496 | 沈阳农商-个税贷1+N专案的需求 | 一中心¦二中心¦三中心¦大数据中心 | 11:10-12:00 | 休伦湖 | 李卓慕 | 张清林、彭凡、牟海军、何雨航、梁钧、周鑫 | 杨雪梅 | 胡雨晨 | 50 | 宋洋、杜元全 | p00 | 刘宏;杜元全;宋洋;刘琦;Lawrence;周鑫;李卓慕;彭凡;张清林 | 2021-S1
1001992 | 还款场景下：借据金额购物车式展示 | 一中心¦二中心 | 11:20-11:40 | 大盐湖 | 谭磊 | 曾立、郑帅 | 石云峰 |  | 20 | 何静 | p0
1006998 | 【小贷机构】还款计划平铺展示需求 | 一中心 | 11:40-12:00 | 大盐湖 | 谭磊 | 曾立 | 石云峰 |  | 20 | 何静 | p0
1007375 | 【ALL】借据借款成功时间精确到秒 | 一中心 | 14:00-14:05 | 大盐湖 | 王明华 | 曾立、何琦 | 石云峰 |  | 5 |  | p00 | 日月华;曾立;何琦;石云峰 | 2021-S1
1006057 | 【上海农商】手机银行H5标准流 | 一中心¦二中心¦需求管理中心¦应用研发 | 14:00-15:00 | 尼斯湖 | 顾晨 | 张海林、杨健、李兴鑫、丁立聪、陈自奎 | 陶雪 | 张铭睎 | 60 | 邓翔、周之昊 | p0 | 顾晨;刘琦;梁钧;杨健;曹丹阳;何雨航;丁立聪 | 2021-S1
1007223 | 梅州客商-补充个人资料新增婚姻状况校验的需求 | 二中心 | 14:05-14:10 | 大盐湖 | 王明华 | 郑帅 | 付俊 |  | 5 |  | p00 | 梁钧;刘琦;日月华;付俊 | 2021-S1
1007029 | 【厦门国际银行】好康贷按月付息按月固定比例还本需求 | 一中心¦二中心¦三中心¦大数据中心¦风险咨询 | 14:10-14:40 | 大盐湖 | 王明华 | 曾立、何琦、牟海军、文中豪、贺鹏、何雨航、丁立聪、罗杨、彭凡、张清林、杨军 | 陶雪、付俊、石云峰 | 胡雨晨 | 30 |  | p0 | 日月华;刘琦 | 2021-S1
1006980 | 【【银行宝】优惠券提示】 | 二中心 | 14:20-14:25 | 休伦湖 | 倪文俊 | 陈自奎 | 文博 | 胡雨晨 | 5 | 李浩 | p0
1007330 | 【【私域运营】企业微信添加业务通入口，并对私域转化进行统计】 | 二中心 | 14:25-14:30 | 休伦湖 | 倪文俊 | 罗杨、王强 | 杨雪梅、龚均强 | 弋豪 | 5 | 李浩 | p0
1007447 | 【银行宝】数字字体替换 | 二中心 | 14:30-14:35 | 休伦湖 | 张铭睎 | 陈自奎 | 付俊 | 张铭睎 | 5 |  | p0
1007076 | 梅州客商-绑卡识别工商银行单独显示代扣协议的需求 | 一中心¦二中心 | 14:40-14:50 | 休伦湖 | 王明华 | 梁钧、张蒙川、国栋 | 付俊 |  | 10 |  | p0 | 刘琦;日月华;梁钧 | 2021-S1
1005888 | 【沈阳农商银行】房抵贷产品气球贷还款方式 | 一中心¦二中心¦三中心 | 14:40-14:55 | 大盐湖 | 马文超 | 冯秋昱、贺鹏、罗杨 | 陈婷 |  | 15 | 雷岳东、宋琪琦 | p0 | 冯秋昱;曾立;马文超;元彪;周鑫 | 2021-S1
1007372 | 【房抵标准化】小程序/业务通-结清再贷流程优化 | 二中心¦三中心 | 14:55-15:15 | 大盐湖 | 马文超 | 冯秋昱、郑帅、罗杨 | 陈婷、杨雪梅 |  | 20 | 崔健 | p0 | 冯秋昱;吴昊骅;马文超;陈婷 | 2021-S1
1007192 | PC端小程序使用增加提示页面 | 二中心¦三中心¦风险咨询 | 15:00-15:10 | 休伦湖 | 王明华、谭西晨 | 陈自奎、赵运枫、闫梦琪 | 付俊 | 胡雨晨 | 10 |  | p0 | 日月华;刘琦;谭西晨;闫梦琪;赵运枫 | 2021-S1
1007489 | 【威海银行】身价有为贷链接跳转 | 一中心¦二中心 | 15:00-15:30 | 尼斯湖 | 顾晨 | 何雨航、国栋 | 陶雪 |  | 30 |  | p0
1007052 | 【长安银行-长乐贷自动转乐家贷管户经理分配的需求】 | 二中心¦三中心 | 15:10-15:30 | 休伦湖 | 骆建军 | 张蒙川、郑峰、杨易、裴雁峰 | 于小龙 |  | 20 | 杜元全 | p0
1007220 | 【多家机构】房抵侦测平台（nwa）信息展示 | 三中心 | 15:15-15:21 | 大盐湖 | 马文超 | 冯秋昱、张清林 | 陈婷、杨雪梅 |  | 6 |  | p0 | 马文超;赵永亮;张清林 | 2021-S1
1005667 | 【沈阳农商】押品系统字段增加 | 三中心 | 15:21-15:26 | 大盐湖 | 马文超 | 冯秋昱 | 陈婷 |  | 5 |  | p0 | 马文超;冯秋昱 | 2021-S1
1005958 | 【常熟农商银行】关于营销工具增加查看注销客户明细及统计信息数据 | 二中心¦三中心¦大数据中心 | 15:30-15:50 | 大盐湖 | 谭西晨 | 梅方建、罗杨、张森 | 杨雪梅、龚均强 | 弋豪 | 20 |  | p0 | 李卓慕;谭西晨 | 2021-S1
1004540 | 【【多家机构】涉及操作类系统层面设置校验复核机制-涉及内管系统】 | 一中心¦三中心 | 15:30-16:15 | 休伦湖 | 吴帅磊 | 曾立、杨易 | 石云峰 |  | 45 | 何静 | p0
1006385 | 【上海农商】数字消费卡分期H5----分期支付页面改造7.21 | 二中心¦需求管理中心 | 15:30-16:30 | 尼斯湖 | 顾晨 | 梁钧、何雨航、丁立聪 | 陶雪、陈彦汐 |  | 60 | 邓翔、俞嘉顺 | p0 | 顾晨;刘琦;梁钧 | 2021-S1
1007258 | 【广元贵商】新增“兴村贷”产品只允许名单客户进件 | 二中心¦三中心¦风险咨询 | 15:50-16:20 | 大盐湖 | 张海涛 | 张清林、向芮、赵运枫、姚铭 | 刘子东 |  | 30 | 宋昱 | p0
1007408 | 梅州客商-忘记交易密码提示语的需求 | 二中心 | 16:15-16:20 | 休伦湖 | 王明华 | 陈自奎 | 付钧 |  | 3 |  | p0 | 梁钧;刘琦;日月华 | 2021-S1
1007370 | 【房抵标准化】小程序-预授信页面删除多余字段 | 二中心¦三中心 | 16:20-16:30 | 休伦湖 | 马文超 | 冯秋昱、郑帅 | 陈婷 |  | 6 | 郭清晨、雷岳东、崔健 | p1 | 冯秋昱;吴昊骅;马文超;陈婷 | 2021-S1
1006031 | 【厦门国际银行】收钱吧app导流至兴安贷+ | 三中心¦应用研发 | 16:20-16:50 | 大盐湖 | 顾晨 | 彭凡、文中豪【H5对接已在测试，可不需要】 | 李林峰 |  | 30 | 徐战伟 | p0
1007153 | 【多家机构】商城商品支持指定投放人群 | 二中心¦大数据中心 | 16:30-17:10 | 尼斯湖 | 李卓慕 | 丁立聪、刘洋、钟泽远 | 宋玉洁 |  | 40 | 曾娅 | p0 | 李卓慕;刘琦 | 2021-S1
1007441 | 【标准大额消费贷产品V2.0 基于流程调度2.0优化】 | 二中心¦三中心 | 16:30-17:20 | 休伦湖 | 骆建军 | 何雨航、罗杨、张清林 | 于小龙、杨雪梅 | 张铭睎 | 50 |  | p00
1005668 | 【沈阳农商】押品系统-权证管理-权证实物查询增加筛选条件 | 三中心 | 16:50-16:55 | 大盐湖 | 马文超 | 冯秋昱 | 陈婷 |  | 5 |  | p2 | 马文超;冯秋昱 | 2021-S1
1007364 | 【多家机构】数字消费卡增加满减等优惠功能 | 一中心¦二中心 | 17:00-17:40 | 大盐湖 | 谭磊 | 曾立、郑帅 | 于小龙 | 张铭睎 | 40 | 杨美逸 | p00
1006776 | 【东吴村镇银行】按机构和客户经理维度查询管户关系，按网点机构导出所有客户经理与客户的管户关系 | 二中心¦大数据中心 | 17:10-17:20 | 尼斯湖 | 吴帅磊 | 丁立聪、梅方建、刘洋 | 刘塬 |  | 10 | 刘涛 | p0
1007322 | 【东吴村镇银行】调用内评结果失败的相关问题和完善需求 | 三中心¦风险咨询 | 17:20-17:50 | 尼斯湖 | 张海涛、吴帅磊 | 张清林、卜云飞 | 杨雪梅 |  | 30 | 刘涛 | p0
1007490 | 【齐鲁银行线下尽调需求（联社模式）】 | 二中心¦三中心¦风险咨询 | 17:20-17:50 | 休伦湖 | 王泽文 | 罗杨、郑峰、张森、杨易、姚哲滔 | 龚均强、章丽君 |  | 30 |  | p0
1007024 | 【多家机构】电销客服过滤（受托支付） | 三中心¦大数据中心 | 17:50-18:10 | 尼斯湖 | 张海涛 | 张清林、赵运枫、陈星宇 | 张渊 |  | 20 | 何静 | p1
1006379 | 【威海市商业银行经营贷1+N专案支持添加备注】 | 质量运营中心 | 卓慕单独和雪梅沟通 |  | 李卓慕 |  | 杨雪梅 |  | 0
1007495 | 【宁夏1+N新增字段】 | 质量运营中心 | 卓慕单独和雪梅沟通 |  | 李卓慕 |  | 杨雪梅 |  | 0